## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年“数据要素×”大赛新疆分赛赛事组织服务
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区数字化发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.48 | 94.48 |  | 75.20 |  | 10 |  | 79.59% |  | 4.90
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.48 | 94.48 |  | 75.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成2025年“数据要素×”大赛新疆分赛赛事组织工作，达到如下效果： 1.促进自治区数据要素产业生态发展； 2.持续打造数据要素类赛事品牌； 3.进一步挖掘数据要素赋能各行业典型案例。 | [5 empty] | 2025年“数据要素×”大赛新疆分赛于2025年11月6日圆满完成，成功打造“天山论数”品牌；2025年大赛功收到报名申请846个，评选出优秀项目163个，有效筛选出优秀典型案例，在全疆范围内推广宣传，促进了自治区数据要素产业生态发展；大赛优选项目参加全国大赛，其中油田土地智慧沙盘×数据生态共同体，构建数实融合“”双石油“”价值创造新范式、数据赋能“”数字棉”推动新疆棉花产业智能化升级两个项目荣获全国二等奖，树立了行业应用标杆，进一步挖掘数据要素赋能各行业典型案例。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供赛事平台服务 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赛事涉及的初赛及决赛专家评审工作 | 10 | =2轮 | =2轮 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障赛事平台稳定运行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成新疆分赛相关工作 | 10 | 2025年12月31日前 | 2025年11月6日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 赛事初赛及决赛专家评审费用 | 10 | <=30万元 | =10.8万元 | 36 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提供赛事平台服务1套，保障赛事运行费用 | 10 | <=39.4万 | =39.4万 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 赛事宣传推广服务费用 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障2025年“数据要素×”大赛新疆分赛赛事组织工作，实现 1.打造自治区数据要素类赛事品牌； 2.扩大数据要素赋能各行业典型应用传播效果； 3.树立数据要素赋能各行业应用标杆。 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.90分