## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | “一件事一次办”数据梳理流程再造专项服务项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 156.00 | 156.00 |  | 156.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 156.00 | 156.00 |  | 156.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号），拓展主题服务集成办，预计在2025年新增不少于10个一件事主题梳理，深度优化梳理不少于5个一件事主题，提升“一件事一次办”的覆盖率和运行成效，完成新疆政务服务能力的纵向加深。 | [5 empty] | 梳理新增 10 个 “一件事” 主题，深度优化 5 个 “一件事” 主题，提出 10 条优化建议，确保了 “一件事” 业务梳理成果完整性、成果验收合格率、项目按期完成率均达 100%，最终实现了企业群众办事便利化水平提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 梳理新增一件事主题数量 | 15 | >=10个 | =10个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 深度优化梳理一件事主题数量 | 15 | >=5个 | =5个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提出优化建议数量 | 10 | >=10条 | =10条 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一件事业务梳理成果完整性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目中梳理成果需与厅局进行多次对接并进行修改，项目还在推进中，未开展验收工作。改进措施：2026年6月底前完成验收，已制定倒排工期表，每周按期推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业群众办事便利化水平 | 20 | 提升 | 提升 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分