## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | “免申即享”等新技术赋能创新应用项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 352.80 | 352.80 |  | 352.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 352.80 | 352.80 |  | 352.80 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展“免申即享”等新技术赋能创新应用项目，基于新疆政务服务网和政务服务移动端开展梳理工作，一是梳理个人与企业服务优化事项或政策300个；二是梳理线上线下政务赋能事项或政策255个；三是梳理“秒批秒办”事项10个，开展“秒批秒办”事项业务对接工作；四是梳理“精准推送”场景6个。五是梳理高频领域（如人社、公积金等）的智能知识图谱2个，为支撑大模型咨询问答、导服等场景实现提供知识基础支撑。 | [5 empty] | 本项目基于新疆政务服务网和政务服务移动端开展梳理工作，一是梳理了100个高频事项清单、100个高频应用清单、100个惠企政策；二是梳理了5个免申即享政策、100个免证办事项、50个帮代办事项；三是梳理了“秒批秒办”事项10个，开展“秒批秒办”事项业务对接工作；四是梳理了“精准推送”场景6个。五是梳理了高频领域（如人社、公积金等）的智能知识图谱2个，为支撑大模型咨询问答、导服等场景实现提供了知识基础支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 个人与企业服务优化事项或政策梳理 | 20 | >=300个 | =300个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 线上线下政务赋能事项或政策梳理 | 15 | >=255个 | =255个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 秒批秒办事项梳理 | 5 | >=10个 | =10个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精准推送场景梳理 | 5 | >=6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高频领域知识梳理 | 5 | >=2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 梳理成果完整性 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自治区营商环境优化和办事服务效率 | 20 | 提升 | 提升 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分