## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 一体化平台事项标准化专项服务项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一体化平台事项标准化专项服务项目根据自治区事项工作开展情况，对涉及自治区本级综窗改革的事项，围绕事项的申请材料、申请表单、办事情形等内容进一步开展事项标准化、精细化梳理工作，实现相关事项在自治区本级范围内“无差别受理，同标准办理”，为综窗改革提供支撑，提升企业群众办事便利化水平、政务服务事项运行标准化水平。 | [5 empty] | 一体化平台事项标准化专项服务项目根据自治区事项工作开展情况，对涉及自治区本级综窗改革的事项，围绕事项的申请材料、申请表单、办事情形等内容进一步开展事项标准化、精细化梳理工作，完成500个事项标准化优化，200个事项精细化梳理，形成相关成果物。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成政务服务事项标准化深度数量 | 15 | >=500个 | =500个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成政务服务事项精细化梳理数量 | 15 | >=200个 | =200个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 事项梳理成果完整性 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 5 | =100% | =60% | 60 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目中梳理成果需与厅局进行多次对接并进行修改，工作量较大，对接周期较长，项目还在推进中。改进措施：2026年6月底前完成验收，已制定倒排计划，每周按期推进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算费用支出（开展高频精细化梳理服务） | 10 | <=94万元 | =66.58万元 | 70 | 2.5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：合同中标金额为85万元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算费用支出（提升政务服务事项标准化深度） | 10 | <=26万元 | =18.42万元 | 70 | 2.5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：合同中标金额为85万元。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业群众办事便利化水平 | 15 | 提升 | 提升 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务事项运行标准化水平 | 15 | 提升 | 提升 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.00分