## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政务大厅标准化规范化建设项目经费-政务服务大厅“窗口”服务能力提升项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.63 | 73.63 |  | 73.63 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 73.63 | 73.63 |  | 73.63 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《自治区人民政府<印发自治区关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案>的通知》（新政发〔2022〕84号）《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》（2021年）中关于综合窗口建设系列要求，拟通过实施本项目，借鉴内地省市经验做法，建立“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，为企业群众提供受理收件、业务咨询、协调后台、告知和出件等服务，对窗口人员开展综合培训，完善相关的制度规范，切实提升服务水平，推动企业群众办事体验提升。 | [5 empty] | 推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式，围绕企业群众办事需求提供一站式服务，截至2025年底该项目实际完成政务服务事项梳理130个，编制制度18个，开展业务培训18场，编制宣传文案4篇。通过本项目的实施，切实提升了政务服务标准化、规范化水平，有效优化了企业群众办事体验，进一步增强了群众满意度和获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务事项梳理数量 | 12 | >=130个 | =130个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制制度数量 | 12 | >=18个 | =18个 | 100 | 12 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训场次 | 12 | >=18场 | =18场 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制宣传文案数量 | 12 | >=4篇 | =4篇 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 每日人员服务时长 | 12 | >=8小时 | =8小时 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升窗口服务效能 | 20 | 提升 | 提升 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施工作普遍受到办事群众满意，对目标预期偏低，后续将结合历史数据和实际情况科学设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分