## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政务大厅标准化规范化建设项目经费（含会费、档案室改造、易耗品）
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.40 | 11.40 |  | 11.26 |  | 10 |  | 98.77% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 11.40 | 11.40 |  | 11.26 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区政务服务大厅是直接面向企业群众的办事窗口，是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的政务服务事项的综合性管理服务机构，也是加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务的重要平台。通过升级改造政务服务大厅档案存储设备，显著提升档案存储的安全性、规范性与容量，满足当前及未来一段时期政务服务档案高效、安全管理的业务需求，保障进驻自治区政务服务大厅进驻部门档案存储需要，为提升政务服务效能提供坚实的档案基础保障。 | [5 empty] | 截至2025年底该项目实际完成加装门密码锁2个、密集架门板300块、密集架门板封板80块、密集架挂板500块。通过升级改造政务服务大厅档案存储设备，有效保障了进驻自治区政务服务大厅进驻部门档案存储需要，为提升政务服务效能提供了坚实的档案基础保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门密码锁加装数量 | 12 | >=2个 | =2个 | 100 | 12 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 密集架门板加装数量 | 12 | >=300块 | =300块 | 100 | 12 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 密集架门板封板加装数量 | 12 | >=80块 | =80块 | 100 | 12 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 密集架挂板加装数量 | 12 | >=500块 | =500块 | 100 | 12 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目改造验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案安全性 | 20 | 提升 | 提升 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 档案室改造工作普遍受到使用部门满意，对目标预期偏低，后续将结合历史数据和实际情况科学设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分