## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政务服务大厅便利化建设项目-免费邮政寄送
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.45 | 7.45 |  | 7.45 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 7.45 | 7.45 |  | 7.45 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自2020年起，中国邮政为提供政务服务审批结果的寄递服务。为深化“最多跑一趟”改革要求，进一步推进政务服务便民化，减少跑动次数，提高服务效率，提升群众和企业办事的满意度和获得感。将办事取证由“上门取”变“送上门”，正式签定了《“互联网+政务服务”中国邮政EMS服务合同》，低于市场价格的资费标准在自治区政务服务大厅开展了免费邮寄工作，取得良好效果。2024年继续推行“互联网+政务服务”邮寄业务。 | [5 empty] | 在自治区政务服务大厅全面推行审批结果免费邮寄服务，将办事取证由“上门取”切实转变为“送上门”，截至2025年底该项目实际完成邮寄3300件，邮寄服务覆盖部门14个。该举措有效减少了企业和群众的跑动次数，显著提升了政务服务效率和办事满意度，实现了便民利企与服务提效的双重目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邮寄数量 | 8 | >=3000件 | =5044件 | 168 | 2.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期对办事群众寄递需求预估不足，指标设置偏低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邮寄服务覆盖部门数 | 8 | >=14个 | =14个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 邮件送达准确率 | 8 | >=98% | =100% | 102 | 7.84 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 送达时效（收寄次日起） | 8 | <=4天 | =4天 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 邮件收寄完成时间（节假日除外） | 8 | <=1天 | =1天 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 邮寄费用总额 | 20 | <=12万元 | =12万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率节约时间 | 20 | 减少 | 减少 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 窗口交寄工作人员 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目相关实施工作普遍受到服务群众满意，对目标预期偏低，后续将结合历史数据和实际情况科学设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.40分