## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政务服务大厅便利化建设项目-政务服务大厅规范化便利化能力提升项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.35 | 49.35 |  | 49.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 49.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 49.35 | 49.35 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区政务服务大厅是直接面向企业群众的办事窗口，是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的政务服务事项的综合性管理服务机构，也是加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务的重要平台。拟通过实施本项目，优化完善自治区政务服务大厅综合咨询、帮办代办、“办不成事”反映（投诉处理窗口）等窗口，提供综合咨询、引导、帮办代办、“办不成事”协调解决服务，解决企业和群众办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题，推进自治区政务服务大厅规范化便利化建设，提升企业群众办事体验。 | [5 empty] | 通过实施本项目，提出大厅布局优化建议4条，优化完善自治区政务服务大厅综合咨询、帮办代办、“办不成事”反映（投诉处理窗口）等窗口，提供综合咨询、引导、帮办代办、“办不成事”协调解决服务，持续提升政务服务大厅便利化服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支撑窗口数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工装配置率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 8 | >=2场 | =2场 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大厅布局优化建议数量 | 8 | >=4条 | =4条 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 每日人员服务时长 | 8 | >=8H | =8H | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 20 | <=49.95万元 | =49.95万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升政务服务大厅便利化服务 | 20 | 提升 | 提升 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施工作普遍受到办事群众满意，对目标预期偏低，后续将结合历史数据和实际情况科学设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分