## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政务服务相关地方标准编制专项服务项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.22 | 23.22 |  | 23.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 23.22 | 23.22 |  | 23.22 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 政务服务相关地方标准编制专项服务项目通过考察3个地区、总结、地方标准编制、专家评审等工作实现2个地方标准的编制，标准实施成效覆盖自治区本级，为各地州政务服务发展提供参照，提升自治区信息化平台建设标准水平。 | [5 empty] | 项目通过考察3个地区、总结、地方标准编制、专家评审等工作，实现2项地方标准的发布，标准实施成效覆盖自治区本级，为各地州政务服务发展提供了参照，提升了自治区信息化平台建设标准水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地方标准编制数量 | 15 | >=2个 | =2个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研地区数量 | 15 | >=3个 | =3个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 问卷调研单位数量 | 10 | >=5家 | =0家 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目仍在推进中，未到审定会阶段。改进措施：2026年审定会阶段调研5家单位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征求意见单位数量 | 10 | >=15家 | =0家 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目仍在推进中，未到征求意见阶段。改进措施：2026年征求意见阶段向15家单位征求意见。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地方标准成果完整性 | 10 | =100% | =25% | 25 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：已完成标准草稿、编制说明、立项申报表，项目仍在推进中。改进措施：按计划推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地方标准按期编制率 | 10 | =100% | =25% | 25 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：已完成标准草稿、编制说明、立项申报表，项目仍在推进中。改进措施：按计划推进。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自治区信息化平台建设标准水平 | 20 | 提升 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 偏差原因：项目仍在推进中,未进入评判环节。改进措施：按计划推进。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 40.00分