## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 数政中心综合运行维护项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2525.53 | 2525.53 |  | 49.50 |  | 10 |  | 1.96% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2525.53 | 2525.53 |  | 49.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障12345政务服务便民热线、电子政务信息网络、政府网站集约化平台平稳、正常运行；保障自治区政务服务大厅有序开展现场服务保障工作；购置一批办公设备，保障机关正常运行。 | [5 empty] | 项目资金于2025年12月底下达，故资金执行率1.96%， 自治区政府网站集约化平台1套，物业服务保障部门15个，保障了12345政务服务便民热线、电子政务信息网络、政府网站集约化平台平稳、正常运行；保障了自治区政务服务大厅有序开展现场服务保障工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区政府网站集约化平台 | 8 | =1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置打印机、复印机、空调、沙发等 | 8 | =1批 | =0批 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因追加资金下达较晚，目前已公开采购意向，下一步开展采购工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务保障部门数 | 8 | >15个 | =15个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 省内跨区/本地带宽10M-1000M容量条数 | 8 | =1749条 | =1749条 | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1000M互联网电路条数 | 8 | =9条 | =9条 | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 万兆电路 | 8 | =6条 | =6条 | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行故障修复处理时间 | 6 | <=2小时 | =2小时 | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 话务接通率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 历史标准 | 99.66% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现单位业务工作的高质量发展 | 7 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 7 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人群满意度（%） | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.00分