## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区“12345”政务服务便民热线运营服务项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 792.00 | 792.00 |  | 792.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 792.00 | 792.00 |  | 792.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为实现一个号码服务，各地区归并后的热线统一为“12345”政务服务便民热线提供“7×24小时”全天候人工服务。优化提升“12345十”接诉即办能力，实现“多渠道拓展、多部门联动、多平台融合、多智能支撑、多数据分析”的“一线应答”模式。进一步推进场地、话务、工单和数据等标准化，完善全区诉求分类归口标准化管理，分类设置营商环境、基层减负等专项工作归口，设立营商环境等重点领域专席。进一步细化12345与110非警务警情的职责边界，实现“受理、互转、办理、反馈、督办、回访、重办、评价”等环节闭环管理。推进兵地融合，不断拓展民生诉求渠道，强化问题预警和数据分析，提高企业群众诉求收集、处理和回访的精细化和精准度。 | [5 empty] | 截至2025年底该项目实际完成可用坐席数量92、工单处办量707234条、工单抽检量96476条、可用坐席出勤率96.25%、工单回访率87.89%、工单转派准确率95.07%、话务接通率94.99%、工单转派及时率98.12%，通过此项目开展为企业群众提供了办事便利度，提高了为企便民服务水平，打造了群众满意、放心、信任的优质政务服务品牌，提升了群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可用坐席数量 | 10 | >=92席 | =92席 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工单处办量 | 10 | >=520000条 | =707234条 | 136.01 | 6.4 | 历史标准 | 562704 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年新增了人民网书记留言板、12348司法热线、12305邮政热线的群众诉求咨询、投诉处办工作，群众诉求量增长较大，每年的群众会受政策变化等因素引发诉求量的增长。 改进措施：在指标制定时以可把控的指标进行制定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工单抽检量 | 10 | >=80000条 | =96476条 | 120.6 | 7.94 | 历史标准 | 81483 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年新增了人民网书记留言板、12348司法热线、12305邮政热线的群众诉求咨询、投诉处办工作，群众诉求量增长较大，每年的群众会受政策变化等因素引发诉求量的增长。 改进措施：在指标制定时以可把控的指标进行制定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 可用坐席出勤率 | 5 | >=95% | =96.26% | 101.33 | 4.93 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年新增了人民网书记留言板、12348司法热线、12305邮政热线的群众诉求咨询、投诉处办工作，群众诉求量增长较大，每年的群众会受政策变化等因素引发诉求量的增长。 改进措施：在指标制定时以可把控的指标进行制定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工单回访率 | 5 | >=85% | =87.89% | 103.4 | 4.83 | 历史标准 | 86.11% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年新增了人民网书记留言板、12348司法热线、12305邮政热线的群众诉求咨询、投诉处办工作，群众诉求量增长较大，每年的群众会受政策变化等因素引发诉求量的增长。 改进措施：在指标制定时以可把控的指标进行制定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工单转派准确率 | 5 | >=90% | =95.07% | 105.63 | 4.72 | 历史标准 | 96.09% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年新增了人民网书记留言板、12348司法热线、12305邮政热线的群众诉求咨询、投诉处办工作，群众诉求量增长较大，每年的群众会受政策变化等因素引发诉求量的增长。 改进措施：在指标制定时以可把控的指标进行制定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 话务接通率 | 5 | >=90% | =94.99% | 105.54 | 4.72 | 历史标准 | 99.66% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年新增了人民网书记留言板、12348司法热线、12305邮政热线的群众诉求咨询、投诉处办工作，群众诉求量增长较大，每年的群众会受政策变化等因素引发诉求量的增长。 改进措施：在指标制定时以可把控的指标进行制定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平均通话时长 | 5 | <=140秒 | =122秒 | 100 | 5 | 历史标准 | 116秒 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工单转派及时率 | 5 | >=95% | =98.12% | 100 | 5 | 历史标准 | 95.42% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区12345热线服务监督覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业群众提供办事便利度，提高为企便民服务水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 热线服务满意度 | 10 | >=85% | =95.21% | 100 | 10 | 计划标准 | 91.54% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.54分