## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区政务服务事项电子证照互通互认服务项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.00 | 125.00 |  | 85.40 |  | 10 |  | 68.32% |  | 2.08
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.00 | 125.00 |  | 85.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家、自治区相关要求和标准规范，推进自治区电子证照互通互认服务体系建设，为全区政务服务事项提供支撑；实现与国家政务服务平台电子证照系统的对接，解决电子证照跨部门、跨区域共享及互通互认的问题，实现认领电子证照目录数量大于50个，电子证照应用事项数量大于100个，电子证照亮证类型大于50个，电子证照年调用量大于4000万次，推送至国家电子证照质检率大于90%，完善电子证照在移动服务、自助服务等领域的使用规范，促进政务服务环境优化，进一步提升企业群众办事便利度。 | [5 empty] | 按照国家、自治区相关要求和标准规范，推进自治区电子证照工作体系建设，支撑政务服务网上办、掌上办提质增效。摸清电子证照底数，确定347类需对接证照；推进电子证照标准化建设，制定全区统一的电子证照模板，制作模板100余个；推进电子证照数据对接，完成120 类证照目录认领、对接和数据入库工作，持续归集整合各类证照信息，汇聚证照数据超1000万条。强化数据质量监测，质检通过率达到100%。支撑场景化应用，70类证照在“新服办”平台亮证展示，提供超1200万次证照调用服务，促进了政务服务环境优化，进一步了提升企业群众办事便利度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 认领电子证照目录数量 | 10 | >=50个 | =120个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子证照应用事项数量 | 10 | >=100个 | =132个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子证照亮证类型 | 10 | >=50个 | =70个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子证照年调用量 | 10 | >=4000万次 | =1287万次 | 38 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 推送至国家电子证照质检率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2025年11月底 | 2026年5月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善电子证照在移动服务、自助服务等领域的使用规范，促进政务服务环境优化，进一步提升工作效率。 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业群众投诉率 | 10 | <=3% | =0.037% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.08分