## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区“新发展”经济调节辅助决策系统项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1839.00 | 1839.00 |  | 1311.40 |  | 10 |  | 71.31% |  | 2.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1839.00 | 1839.00 |  | 1311.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成系统功能性开发80% | [5 empty] | 项目经费为2025年追加，开工时间为2025年11月13日，截至2025年底该项目实际完成经济运行平台门户1个，经济调节辅助决策应用4类，经济治理综合数据库1套，基本提升了经济运行监测科学化、智能化水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济运行平台门户 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济调节辅助决策应用 | 10 | =4类 | =4类 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济治理综合数据库 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务支撑能力中心 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目仍在建设中，未到验收时间；改进措施：待后期项目完成后，及时开展验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 查询操作响应时间 | 10 | <=5秒 | =5秒 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 呈现自治区经济运行总体态势 | 10 | 提升 | 基本提升 | 60 | 6 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 经济运行监测、预警、预测功能模块开发已完成，待真实数据灌入即可实现
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济运行监测科学化、智能化水平 | 10 | 提升 | 基本提升 | 60 | 6 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 经济运行监测、预警、预测功能模块开发已完成，待真实数据灌入即可实现
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=85% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目仍在建设中，未投入运行；待投入使用运行后开展调查问卷工作。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 64.83分