## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区数字政府安全自监管平台项目
主管部门 |  | 自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2543.00 | 2543.00 |  | 1931.24 |  | 10 |  | 75.94% |  | 3.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2543.00 | 2543.00 |  | 1931.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成系统功能性开发80% | [5 empty] | 项目开工时间为2025年11月13日，目前项目正在建设中，截至2025年底该项目实际完成专题场景建设10个，直观反映了自治区本级数字政府安全态势。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专题场景建设数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统功能实现率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 项目建设中，暂未进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 一般查询 | 4 | <=1s | =1s | 100 | 4 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据分析、汇总等查询 | 4 | <=3s | =3s | 100 | 4 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据更新、增加、删除 | 4 | <=3s | =3s | 100 | 4 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统注册用户数 | 4 | 峰值要求>=300 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 同时在线用户数 | 4 | 峰值要求>=30 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平台上线时间 | 4 | 2025年12月底前 | =2025年12月底前 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平台故障平均响应时间 | 4 | <=2小时 | =2小时 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平均年故障时间 | 4 | <=5天 | =5天 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台建设成本 | 4 | <=2543万元 | =1547.37万元 | 80.12 | 2.01 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目建设中，暂未达到合同款项支付要求。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 直观反映自治区本级数字政府安全态势 | 4 | 实现（安全态势数据的整体呈现） | 实现（安全态势数据的整体呈现 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 项目建设中，暂未投入试运行使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理工作项监管覆盖度 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全合规工作项监管覆盖度 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运营工作项监管覆盖度 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全效果工作项监管覆盖度 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区本级数字政府安全能力评估报告输出时间缩减比率 | 2 | >=95% | =95% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区本级数字政府自评估任务下达时间缩减比率 | 2 | >=95% | =95% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区数字政府安全评估指标组合生成时间 | 2 | <=10分钟 | =10分钟 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料 | 原因分析：项目建设中，暂未投入试运行使用。改进措施：推进试运行工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 2 | 长期 | 长期 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 项目建设中，暂未投入试运行使用。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.99分