## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政务服务能力第三方评估项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区数字化发展局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区数字化发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.00 | 98.00 |  | 75.00 |  | 10 |  | 76.53% |  | 4.13
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 98.00 | 98.00 |  | 75.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过引入第三方专业评估团队，基于对国评指标体系分析基础，以第三方的视角，从政务服务供给侧和需求侧两个维度，建立面向厅局、地州市政务服务能力评估指标体系，出具自治区评估指标体系（地州/区直部门）数不少于2份，每月开展各地州市、厅局常态化评估工作，出局常态化评估月度问题清单不少于6份。开展中期评估及年度评估工作，对全疆各地各部门政务服务能力、用户体验、服务效能等方面进行评估，出具自治区第三方评估中期、年度评估总报告、地州市及有关厅局年度评估分项报告不少于42份。通过科学和客观地反映全疆各地各部门线上政务服务发展水平，及时发现问题并督促各地州市及各有关单位及时整改，推进自治区一体化政务服务平台建设应用、各项工作任务分工落实，推进政务服务标准化规范化便利化。 | [5 empty] | 截止2025年底该项目实际完成厅局、地州2套政务服务评估指标体系，出具常态化监测月度问题清单6份，引入第三方专业评估团队，从供给侧于需求侧双维度完成了对自治区各部门政务服务能力、用户体验及服务效能的全面评估，相关成果已形成并可应用，推进了自治区一体化政务服务平台建设应用、各项工作任务分工落实，推进了政务服务标准化规范化便利化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具自治区评估指标体系（地州/区直部门）数出具自治区评估指标体系（地州/区直部门）数 | 5 | >=2份 | =2份 | 100 | 5 | 历史标准 | 2份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具常态化监测月度问题清单数 | 5 | >=6份 | =6份 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具自治区第三方评估中期、年度评估总报告、地州市及有关厅局年度评估分项报告 | 15 | >=42份 | =42份 | 100 | 15 | 历史标准 | 42份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标体系评审通过率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目服务单位（省级或地市单位等）覆盖率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 评估指标体系（地州/区直部门）按期交付率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 常态化监测月度问题清单按期交付率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区第三方评估中期、年度评估总报告、地州市及有关厅局年度评估分项报告按期交付率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 面向厅局、地州市常态化监测工作费用 | 15 | <=72.20万 | =70万 | 96.95 | 13.86 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目前期编制预算时，结合市场询价测算，确定成本目标为98万元（两项成本指标为一个招投标内容），后续通过规范化公开招投标流程，引入充分市场竞争，中标单位报价为75万，最终按中标价执行，导致实际成本低于目标值，属于合理节约；改进措施：强化预算编制精准度，在预算阶段提前对接招投标流程，充分调研市场竞争行情，提高预算与实际中标价的匹配度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出年度评估费用 | 5 | <=25.80万 | =5万 | 19.38 | 0 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目前期编制预算时，结合市场询价测算，确定成本目标为98万元（两项成本指标为一个招投标内容），后续通过规范化公开招投标流程，引入充分市场竞争，中标单位报价为75万，最终按中标价执行，导致实际成本低于目标值，属于合理节约；改进措施：强化预算编制精准度，在预算阶段提前对接招投标流程，充分调研市场竞争行情，提高预算与实际中标价的匹配度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务标准化水平 | 15 | 提升 | 提升 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务规范化水平 | 5 | 提升 | 提升 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务便利化水平 | 10 | 提升 | 提升 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.99分